## Sheet1
Task | Estimated Duration (days) | Actual Finish | Time (actual day) | Planned Progress | Actual Progress
A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
B | 1 | 4 | 3 | 4 | 2
C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
D | 4 | 8 | 4 | 5.3333 | 5
E | 3 | 11 | 8 | 10.6667 | 6
F | 5 | 16 | 11 | 14.6667 | 10
G | 2 | 18 | 16 | 21.3333 | 13
H | 1 | 17 | 16 | 21.3333 | 13
I | 3 | 19 | 16 | 21.3333 | 13
J | 4 | 22 | 18 | 24 | 19
K | 2 | 21 | 19 | 25.3333 | 21
L | 2 | 24 | 22 | 29.3333 | 26
Sum of Task Durations | 32
Planned Project Duration | 24
Planned Progress per Day | 1.3333
Note on B20: Where did we get this from? In principle, this comes from our AOA or AON graph, but just take it as given in this scenario.